## Slide 1: مشروع اتمتة إجراءات نزلاء السجون
21 أبريل 2026

## Slide 2: جدول الأعمال
01 ملخص تنفيذي
02 خط سير المشروع والمهام
03 المخاطر و التحديات

## Slide 3
ملخص تنفيذي
01

## Slide 4
ملخص تنفيذي
الأنتهاء من تطوير خدمات المرحلة الأولى (MVP)
البدء في أختبارت خدمات المرحلة الأولى (MVP)
عقد أجتماع مع فريق المديرية وفريق سامي ومناقشة الإطلاق وتطبيق الموبايل
تقديم عرض توضيحي (Demo) لخدمات المرحلة الأولى (MVP) مع فريق سامي والمديرية حيث تم مشاركة بعض التعديلات على أن يتم مناقشتها و تنفيذها من قبل الشركة
فتح تذكرة دعم مع شركة ميكروسوفت فيما يخص الرخص والمتابعة الدورية مع الشركة
ما تم إنجازه في الفترة السابقة (أسبوعي)
12%
مؤشر التباين
Chart: 
| المنجز | المتبقي
Number | 30 | 70
#REF! | 1
نسبة الإنجاز الفعلية
نسبة الإنجاز المخططة
مشاركة واستكمال جميع المتطلبات التقنية من قبل المديرية والتي تشمل ( تجهيز خادم ADFS، إعدادات SPN، وتجهيز المنافذ) لجميع البيئات
أستكمال أختبارت خدمات المرحلة الأولى (MVP)
تفعيل رخصMicrosoft والبدء في تثبيت نظام Microsoft Dynamics CRM من قبل الشركة
عقد أجتماع مع فريق البنية التحتية وتوفير المتطلبات التقنية للتكامل والبصمة من قبل المديرية
إجراء التعديلات المطلوبة على خدمات المرحلة الأولى (MVP)
عقد إجتماع مع الأدارة المعنية في المديرية لخدمات الزيارة المرئية والزيارة العامة
المهام المخطط إنجازها في الفترة القادمة (أسبوعي)
متأخر
على المسار
مخاطر محتملة
2 < Delay % <5
Delay % > 5
2 > Delay % = 0
الدليل
Chart: 
| المخطط | المتبقي
Number | 42 | 58
#REF! | 1

## Slide 5
ملاحظات | الأنحراف الزمني (أيام) | مؤشر التباين | %الإنجاز الفعلي | %الإنجاز المخطط | التاريخ الفعلي للانتهاء | التاريخ الفعلي للبدء | التاريخ المخطط للانتهاء | التاريخ المخطط للبدء | الحالة | الشرح | #
 | +19 يوم | 0% | 100% | 100% | 25/01/2026 | 21/12/2025 | 06/01/2026 | 16/12/2025 |  | تحديد نطاق المرحلة الأولى (َMVP Scope) وتحديث خطة المشروع التفصيلية (البدء والتصور) | 1
تم أعدادها من بواسطة سامي وأعتمادها من المديرية وتسليمها الى فريق عمل نتويز | 0 يوم | 0% | 100% | 100% | 14/01/2026 | 30/12/2025 | 14/01/2026 | 30/12/2025 |  | الانتهاء من اعداد وثيقة الوضع المستقبلي تجربة المستفيد (MVP) * | 2
تم أعدادها من بواسطة سامي وأعتمادها من المديرية وتسليمها الى فريق عمل نتويز | 0 يوم | 0% | 100% | 100% | 14/01/2026 | 30/12/2026 | 25/02/2026 | 15/01/2026 |  | الانتهاء من اعداد وثيقة الوضع المستقبلي تجربة المستفيد (Full Scope) * | 3
 | +71 يوم | 69% | 31% | 100% | - | 08/02/2026 | 03/02/2026 | 05/01/2026 |  | تجهيز بيئات العمل التطويرية والتشغيلية وتفعيل رخص المنصة | 4
 | +37 يوم | 0% | 100% | 100% | 26/02/2026 | 15/02/2026 | 20/01/2026 | 13/01/2026 |  | تصميم نظام إجراءات نزلاء السجون (UI/UX & Story Board for MVP Services) | 5
 | 19 يوم | 0% | 100% | 100% | 29/03/2026 | 26/02/2026 | 10/03/2026 | 20/01/2026 |  | تصميم نظام إجراءات نزلاء السجون (UI/UX & Story Board for Full Scope) | 6
المعالم الرئيسية (CRM & Portals)
متأخر
على المسار
مكتملة
مخاطر محتملة
2 < Delay % <5
Delay % > 5
2 > Delay % = 0
الدليل
لم تبدأ
* تشير إلى المعالم الرئيسية المرتبطة
ملخص تنفيذي

## Slide 6
ملاحظات | الأنحراف الزمني (أيام) | مؤشر التباين | %الإنجاز الفعلي | %الإنجاز المخطط | التاريخ الفعلي للانتهاء | التاريخ الفعلي للبدء | التاريخ المخطط للانتهاء | التاريخ المخطط للبدء | الحالة | الشرح | #
المتوقع الأنتهاء من التطوير بتاريخ 15 أبريل | 6 يوم | 17% | 83% | 100% | - | 01/03/2026 | 30/03/2026 | 21/01/2026 |  | تطوير نظام إجراءات نزلاء السجون (MVP) | 7
 | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | - | 21/10/2026 | 21/04/2026 |  | تطوير نظام إجراءات نزلاء السجون (Full Scope) | 8
تاريخ بداية أعمال الربط غير دقيق ويعتمد على تحديد نطاق المرحلة الأولى | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | - | 21/10/2026 | 15/09/2026 |  | الانتهاء من ربط نظام إجراءات نزلاء السجون مع الجهات داخل وزارة الداخلية (عدد 6 جهات)* | 9
تاريخ بداية أعمال الربط غير دقيق ويعتمد على تحديد نطاق المرحلة الأولى | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | - | 21/10/2026 | 15/09/2026 |  | الانتهاء من ربط نظام إجراءات نزلاء السجون مع الجهات خارج وزارة الداخلية (عدد 4 جهات)* | 10
 | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | - | 26/10/2026 | 15/09/2026 |  | الانتهاء من تصميم وبناء نظام عرض البيانات* | 11
 | 0 يوم | 66% | 28% | 94% | - | 13/04/2026 | 21/04/2026 | 31/03/2026 |  | الانتهاء من اختبارات المرحلة الأولى وقبول المستخدم (MVP) | 12
المعالم الرئيسية (CRM & Portals)
متأخر
على المسار
مكتملة
مخاطر محتملة
2 < Delay % <5
Delay % > 5
2 > Delay % = 0
الدليل
لم تبدأ
* تشير إلى المعالم الرئيسية المرتبطة
ملخص تنفيذي

## Slide 7
ملاحظات | الأنحراف الزمني (أيام) | مؤشر التباين | %الإنجاز الفعلي | %الإنجاز المخطط | التاريخ الفعلي للانتهاء | التاريخ الفعلي للبدء | التاريخ المخطط للانتهاء | التاريخ المخطط للبدء | الحالة | الشرح | #
 | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | 07/12/2026 | 27/10/2026 | 07/12/2026 |  | الانتهاء من اختبارات المرحلة الثانية وقبول المستخدم (Full Scope) | 13
 | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | 27/04/2026 | 23/04/2026 | 27/04/2026 |  | المرحلة الأولى من تدريب الموظفين على نظام إجراءات نزلاء السجون* | 14
 | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | 14/12/2026 | 08/12/2026 | 14/12/2026 |  | المرحلة الثانية من تدريب الموظفين على نظام إجراءات نزلاء السجون* | 15
 | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | 27/12/2026 | 14/12/2026 | 27/12/2026 |  | إختبارات أداء النظام والفحص الامني/الإختراق (كامل النظام( | 16
 | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | 30/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 |  | إطلاق نظام إجراءات نزلاء السجون (MVP) | 17
 | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | 31/12/2026 | 28/12/2026 | 31/12/2026 |  | إطلاق نظام إجراءات نزلاء السجون (Full Scope + Dashboard) | 18
 | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | 31/12/2026 | 28/12/2026 | 31/12/2026 |  | الانتهاء من إطلاق نظام عرض البيانات* | 19
المعالم الرئيسية (CRM & Portals)
متأخر
على المسار
مكتملة
مخاطر محتملة
2 < Delay % <5
Delay % > 5
2 > Delay % = 0
الدليل
لم تبدأ
* تشير إلى المعالم الرئيسية المرتبطة
ملخص تنفيذي

## Slide 8
ملاحظات | الأنحراف الزمني (أيام) | مؤشر التباين | %الإنجاز الفعلي | %الإنجاز المخطط | التاريخ الفعلي للانتهاء | التاريخ الفعلي للبدء | التاريخ المخطط للانتهاء | التاريخ المخطط للبدء | الحالة | الشرح | #
تبدأ من تاريخ الإطلاق الأول | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 30/04/2026 |  | الدعم الفني والتشغيل | 20
 | 0 يوم | 0% | 0% | 0% | - | 14/01/2027 | 03/01/2027 | 14/01/2027 |  | نقل المعرفة وتسليم وثائق المشروع | 21
المعالم الرئيسية (CRM & Portals)
متأخر
على المسار
مكتملة
مخاطر محتملة
2 < Delay % <5
Delay % > 5
2 > Delay % = 0
الدليل
لم تبدأ
* تشير إلى المعالم الرئيسية المرتبطة
ملخص تنفيذي

## Slide 9
خط سير المشروع والمهام
02

## Slide 10
الملاحظات / العوائق | مستوى التأثير | تاريخ إكتمال المهمة | تاريخ التسليم المتوقع | تاريخ التسليم المخطط | المسؤول (بالإسم) | الحالة | الشرح | #
 | مرتفع | - | - | TBD | معتز الفرارجة (نتويز) |  | إجراء التعديلات المطلوبة على سير الأعمال لخدمات المرحلة الأولى (MVP) | A-001
 | مرتفع | - | 31/03/2026 08/04/2026 | 29/01/2026 | نايف السبيعي (المديرية) معاذ البكر (سامي) |  | عقد إجتماع مع الأدارة المعنية في المديرية لخدمات الزيارة المرئية والزيارة العامة | A-002
 | مرتفع | - | 19/02/2026 05/03/2026 15/03/2026 05/04/2026 | 07/01/2026 | نايف السبيعي (المديرية) |  | أستكمال العمل على تحضير البيئة التشغيلية | A-003
 | مرتفع | - | 19/02/2026 05/03/2026 15/03/2026 01/04/2026 16/04/2026 | 07/01/2026 | نايف السبيعي (المديرية) |  | استكمال جمع المتطلبات التقنية من قبل المديرية والتي تشمل (تجهيز خادم ADFS، إعدادات SPN، وتجهيز المنافذ) لجميع البيئات | A-004
تم الأنتهاء من تطوير البوابة وجهاز الخدمة الذاتية للخدمات وجاري أختبارها داخليا وما زلنا بإنتظار جاهزية التكامل من طرف المديرية (تم أرسال بريد بالمتطلبات) | مرتفع | - | 15/04/2026 | 25/02/2026 | معتز الفرارجة (نتويز) |  | الأنتهاء من تطوير خدمات MVP | A-005
 | مرتفع | - | 08/04/2026 23/04/2026 | 21/01/2026 | معتز الفرارجة (نتويز) |  | البدء في تثبيت نظام Microsoft Dynamics CRM من قبل الشركة | A-006
 | متوسط | - | TBD | 12/01/2026 | نايف السبيعي (المديرية) |  | توفير المتطلبات التقنية للتكامل والبصمة من قبل المديرية | A-007
 | مرتفع | - | 09/06/2026 | 22/04/2026 | معتز الفرارجة (نتويز) |  | الأنتهاء من اختبارات المرحلة الأولى وقبول المستخدم (MVP) | A-008
المهام والتوصيات
جدول المهام
متأخر
مكتمل
الدليل
مخطط
قيد التنفيذ
تأخير محتمل

## Slide 11
المعالم الرئيسية |  |  |  | Q1 - 2026 |  |  | Q2 - 2026 |  |  | Q3 - 2026 |  |  | Q4 - 2026 |  |  | Q1 - 2027 |  |  | Q2 - 2027 |  | 
# | المرحلة | المخرج | الحالة | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FRB | MAR | APR | مارس | ابريل
1 | بدء المشروع | وثائق المشروع | تم الأنتهاء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | التحليل | توثيق متطلبات الوضع المستقبلي (MVP) | تم الأنتهاء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | توثيق متطلبات الوضع المستقبلي (Full Scope) | تم الأنتهاء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | التصميم | التصميم وإعداد النموذج الأولي | تم الأنتهاء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | التطوير | تجهيز بيئات العمل وتفعيل رخص المنصة | قيد التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  | تطوير نظام إجراءات نزلاء السجون (MVP) | قيد التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  | تطوير نظام إجراءات نزلاء السجون (Full Scope) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  | الربط مع الجهات الداخلية (عدد 6) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | الربط مع الجهات الخارجية (عدد 4) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  | الربط مع الجهات الخارجية (عدد 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  | تصميم وبناء نظام عرض البيانات | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الجدول الزمني للمشروع
21/04/2026
تم الانتهاء
قيد التنفيذ
لم تبدأ
متأخر
متأخر مع معوقات
التاريخ المتوقع للإغلاق

## Slide 12
نسبة الإنجاز المتوق |  |  |  | Q1 - 2026 |  |  | Q2 - 2026 |  |  | Q3 - 2026 |  |  | Q4 - 2026 |  |  | Q1 - 2027 |  |  | Q2 - 2027 |  | 
# | المرحلة | المخرج | الحالة | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FRB | MAR | APR | MAY | JUN
11 | الاختبار والتدريب | اختبارات SIT & UAT(MVP) | قيد التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  | اختبارات SIT & UAT(Full Scope) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  | تدريب المستخدمين الأساسيين (MVP) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  | تدريب المستخدمين الأساسيين (Full Scope) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | إطلاق النظام | إختبارات أداء النظام والفحص الامني/الإختراق (كامل النظام) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 |  | إطلاق نظام إجراءات نزلاء السجون (MVP) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 |  | إطلاق نظام إجراءات نزلاء السجون (Full Scope + Dashboard) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | نقل المعرفة والدعم الفني | الدعم الفني والتشغيل | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 |  | نقل المعرفة وتسليم وثائق المشروع | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
تم الانتهاء
قيد التنفيذ
لم تبدأ
متأخر
متأخر مع معوقات
الجدول الزمني للمشروع
إطلاق المرحلة الأولى (MVP)
إطلاق المرحلة الثانية (Full Scope)

## Slide 13
المخاطر / التحديات
03

## Slide 14
14
# | وصف الخطر / التحدي | التصنيف | النطاق | الفئة | الاحتمالية | التأثير | خطة المعالجة | تاريخ الإغلاق المستهدف | المسؤول | الحالة
1 | عدم جاهزية بيئات العمل التشغيلية | تحدي | الجدول الزمني | متطلبات تقنية | عالي | عالي | استكمال تجهيز البيئة التشغيلية بشكل عاجل وأستكمال المتطلبات التقنية والتي تشمل (تجهيز خادم ADFS، إعدادات SPN، وتجهيز المنافذ) | 11 فبراير 2026 19 فبراير 2026 05 مارس 2026 15 مارس2026 5 أبريل 2026 23 أبريل 2026 | نايف السبيعي (PGD) | قيد المعالجة
2 | عدم الالتزام بالجدول الزمني المعتمد | تحدي | الجدول الزمني | إدارة المشروع | عالي | عالي | المتابعة الدورية مع أصحاب المصلحة، والتصعيد المبكر في حال وجود أي تأخير مؤثر على الجدول الزمني المعتمد. تنفيذ بعض أنشطة المشروع بشكل متوازي لتسريع تنفيذ الأعمال | مستمر | طوعة السندي معاذ البكر | قيد المعالجة
3 | التأخير في تفعيل رخص Microsoft اللازمة لتثبيت نظام CRM | تحدي | الجدول الزمني | متطلبات تقنية | عالي | عالي | التنسيق المباشر مع فريق المديرية والمشتريات في نتويز لتسريع إجراءات شراء وتفعيل رخص Microsoftبشكل عاجل | 23 أبريل 2026 | طوعة السندي | قيد المعالجة
4 | إجراء تعديلات على سير الأعمال المعتمدة بعد تطويرها. | تحدي | الجدول الزمني | نطاق المشروع | متوسط | عالي | مراجعة سير الأعمال المعتمدة للخدمات المطلوبة مع أصحاب المصلحة للتأكد من صحة المتطلبات قبل البدء بالتطوير. | 23 أبريل 2026 | عبدالله عليوات | قيد المعالجة
التحديات والمخاطر

## Slide 15
15
# | وصف الخطر / التحدي | التصنيف | النطاق | الفئة | الاحتمالية | التأثير | خطة المعالجة | تاريخ الإغلاق المستهدف | المسؤول | الحالة
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
التحديات والمخاطر

## Slide 16
شكراً