## Slide 1: مشروع اتمتة إجراءات نزلاء السجون
17 فبراير 2026

## Slide 2: جدول الأعمال
01 ملخص تنفيذي
02 خط سير المشروع والمهام
03 المخاطر و التحديات

## Slide 3
ملخص تنفيذي
01

## Slide 4
ملخص تنفيذي
عقد أجتماع مع فريق المديرية و الأتفاق على البدء بتنفيذ خدمات نطاق MVP ، الشكاوي والأقتراحات ،النقل و طلب الخروج المعتمدة
أستكمال العمل بأعداد وثيقة متطلبات الأعمال التفصيلية (SRS) لخدمة النقل والخروج للضرورة
البدء بتصميم واجهات النظام لخدمة الشكاوي والأقتراحات
ما تم إنجازه في الفترة السابقة (أسبوعي)
20%
مؤشر التباين
Chart: 
| المنجز | المتبقي
Number | 5 | 95
#REF! | 1
نسبة الإنجاز الفعلية
نسبة الإنجاز المخططة
أستكمال جمع المتطلبات الغير الوظيفية لخدمات نطاق المشروع
عقد اجتماع مع إدارة التأهيل والإصلاح لاستكمال متطلبات وتحليل الخدمات المتبقية
مشاركة آلية الربط مع البصمة المعمول بها حاليًا )آلية دخول النزيل(
أستكمال العمل على تحضير البيئات التطويريه والتشغيلية
تزويد فريق العمل بملف Excel )) يحتوي على أسماء المراكز التأهيلية المعتمدة من الشؤون الفنية بالتنسيق مع إدارة التميز المؤسسي
تأكيد اعتماد تطوير تطبيق جوال ضمن نطاق المشروع أو الاكتفاء بالبوابة المتجاوبه
تزويد الشركة بالنماذح والحقول الخاصه بالنزيل لخدمات التشغيل و إعلانات التشغيل والتعليم والتدريب، واعتمادها بعد المراجعة.
عقد اجتماع مع الأدارة المعنية لتأكيد جاهزية متطلبات خدمة البيت العائلي
الحصول على قرار رسمي من المديرية بشأن إدراج أو استبعاد خدمة تسليم الأمانات من نطاق المشروع وفي حال اعتماد إدراجها تحديد واعتماد آلية عمل خدمة طلب تسليم الأمانات
أستكمال العمل على تصاميم واجهات النظام لخدمة الشكاوي والنقل والخروج للضرورة
المهام المخطط إنجازها في الفترة القادمة (أسبوعي)
متأخر
على المسار
مخاطر محتملة
2 < Delay % <5
Delay % > 5
2 > Delay % = 0
الدليل
Chart: 
| المخطط | المتبقي
Number | 25 | 75
#REF! | 1

## Slide 5
ملاحظات | مؤشر التباين | %الإنجاز الفعلي | %الإنجاز المخطط | التاريخ الفعلي للانتهاء | التاريخ الفعلي للبدء | التاريخ المخطط للانتهاء | التاريخ المخطط للبدء | الحالة | الشرح | #
يوجد تأخير 19 يوم عن التاريخ المخطط | 0% | 100% | 100% | 25/01/2026 | 21/12/2025 | 06/01/2026 | 16/12/2025 |  | تحديد نطاق المرحلة الأولى (َMVP Scope) وتحديث خطة المشروع التفصيلية (البدء والتصور) | 1
تم أعدادها من بواسطة سامي وأعتمادها من المديرية وتسليمها الى فريق عمل نتويز | 0% | 100% | 100% | 14/01/2026 | 30/12/2025 | 14/01/2026 | 30/12/2025 |  | الانتهاء من اعداد وثيقة الوضع المستقبلي تجربة المستفيد (MVP) * | 2
تم أعدادها من بواسطة سامي وأعتمادها من المديرية وتسليمها الى فريق عمل نتويز | 0% | 100% | 100% | 14/01/2026 | 30/12/2026 | 25/02/2026 | 15/01/2026 |  | الانتهاء من اعداد وثيقة الوضع المستقبلي تجربة المستفيد (Full Scope) * | 3
 | 91% | 9% | 100% | - | - | 03/02/2026 | 05/01/2026 |  | تجهيز بيئات العمل التطويرية والتشغيلية وتفعيل رخص المنصة | 4
 | 66% | 33% | 100% | - | - | 20/01/2026 | 13/01/2026 |  | تصميم نظام إجراءات نزلاء السجون (UI/UX & Story Board for MVP Services) | 5
 | 6% | 0% | 6% | - | - | 10/03/2026 | 20/01/2026 |  | تصميم نظام إجراءات نزلاء السجون (UI/UX & Story Board for Full Scope) | 6
المعالم الرئيسية (CRM & Portals)
متأخر
على المسار
مكتملة
مخاطر محتملة
2 < Delay % <5
Delay % > 5
2 > Delay % = 0
الدليل
لم تبدأ
* تشير إلى المعالم الرئيسية المرتبطة
ملخص تنفيذي

## Slide 6
ملاحظات | مؤشر التباين | %الإنجاز الفعلي | %الإنجاز المخطط | التاريخ الفعلي للانتهاء | التاريخ الفعلي للبدء | التاريخ المخطط للانتهاء | التاريخ المخطط للبدء | الحالة | الشرح | #
 | 36% | 0% | 64% | - | - | 30/03/2026 | 21/01/2026 |  | تطوير نظام إجراءات نزلاء السجون (MVP) | 7
 | 0% | 0% | 0% | - | - | 21/10/2026 | 21/04/2026 |  | تطوير نظام إجراءات نزلاء السجون (Full Scope) | 8
تاريخ بداية أعمال الربط غير دقيق ويعتمد على تحديد نطاق المرحلة الأولى | 0% | 0% | 0% | - | - | 21/10/2026 | 15/09/2026 |  | الانتهاء من ربط نظام إجراءات نزلاء السجون مع الجهات داخل وزارة الداخلية (عدد 6 جهات)* | 9
تاريخ بداية أعمال الربط غير دقيق ويعتمد على تحديد نطاق المرحلة الأولى | 0% | 0% | 0% | - | - | 21/10/2026 | 15/09/2026 |  | الانتهاء من ربط نظام إجراءات نزلاء السجون مع الجهات خارج وزارة الداخلية (عدد 4 جهات)* | 10
 | 0% | 0% | 0% | - | - | 26/10/2026 | 15/09/2026 |  | الانتهاء من تصميم وبناء نظام عرض البيانات* | 11
المعالم الرئيسية (CRM & Portals)
متأخر
على المسار
مكتملة
مخاطر محتملة
2 < Delay % <5
Delay % > 5
2 > Delay % = 0
الدليل
لم تبدأ
* تشير إلى المعالم الرئيسية المرتبطة
ملخص تنفيذي

## Slide 7
ملاحظات | مؤشر التباين | %الإنجاز الفعلي | %الإنجاز المخطط | التاريخ الفعلي للانتهاء | التاريخ الفعلي للبدء | التاريخ المخطط للانتهاء | التاريخ المخطط للبدء | الحالة | الشرح | #
 | 0% | 0% | 0% | - | - | 21/04/2026 | 31/03/2026 |  | الانتهاء من اختبارات المرحلة الأولى وقبول المستخدم (MVP) | 12
 | 0% | 0% | 0% | - | - | 07/12/2026 | 27/10/2026 |  | الانتهاء من اختبارات المرحلة الثانية وقبول المستخدم (Full Scope) | 13
 | 0% | 0% | 0% | - | - | 27/04/2026 | 23/04/2026 |  | المرحلة الأولى من تدريب الموظفين على نظام إجراءات نزلاء السجون* | 14
 | 0% | 0% | 0% | - | - | 14/12/2026 | 08/12/2026 |  | المرحلة الثانية من تدريب الموظفين على نظام إجراءات نزلاء السجون* | 15
 | 0% | 0% | 0% | - | - | 27/12/2026 | 14/12/2026 |  | إختبارات أداء النظام والفحص الامني/الإختراق (كامل النظام( | 16
المعالم الرئيسية (CRM & Portals)
متأخر
على المسار
مكتملة
مخاطر محتملة
2 < Delay % <5
Delay % > 5
2 > Delay % = 0
الدليل
لم تبدأ
* تشير إلى المعالم الرئيسية المرتبطة
ملخص تنفيذي

## Slide 8
ملاحظات | مؤشر التباين | %الإنجاز الفعلي | %الإنجاز المخطط | التاريخ الفعلي للانتهاء | التاريخ الفعلي للبدء | التاريخ المخطط للانتهاء | التاريخ المخطط للبدء | الحالة | الشرح | #
 | 0% | 0% | 0% | - | - | 30/04/2026 | 23/04/2026 |  | إطلاق نظام إجراءات نزلاء السجون (MVP) | 17
 | 0% | 0% | 0% | - | - | 31/12/2026 | 28/12/2026 |  | إطلاق نظام إجراءات نزلاء السجون (Full Scope + Dashboard) | 18
 | 0% | 0% | 0% | - | - | 31/12/2026 | 28/12/2026 |  | الانتهاء من إطلاق نظام عرض البيانات* | 19
تبدأ من تاريخ الإطلاق الأول | 0% | 0% | 0% | - | - | 30/04/2026 | 01/05/2026 |  | الدعم الفني والتشغيل | 20
 | 0% | 0% | 0% | - | - | 14/01/2027 | 03/01/2027 |  | نقل المعرفة وتسليم وثائق المشروع | 21
المعالم الرئيسية (CRM & Portals)
متأخر
على المسار
مكتملة
مخاطر محتملة
2 < Delay % <5
Delay % > 5
2 > Delay % = 0
الدليل
لم تبدأ
* تشير إلى المعالم الرئيسية المرتبطة
ملخص تنفيذي

## Slide 9
خط سير المشروع والمهام
02

## Slide 10
الملاحظات / العوائق | مستوى التأثير | تاريخ إكتمال المهمة | تاريخ التسليم المعدل | تاريخ التسليم المخطط | المسؤول (بالإسم) | الحالة | الشرح | #
 | مرتفع | - | 17/02/2026 | 05/01/2026 | محمد العيدي (نتويز) |  | أستكمال إعداد وثيقة متطلبات الأعمال التفصيلية (SRS) لخدمات MVP | A-001
تم مشاركة ملف إكسل يتضمن الأسماء الفعلية وعناوين IP والمنافذ المتعلقة بالأنظمة لكل من البيئة التطويرية والبيئة التجريبية مع فريق المديرية | مرتفع | - | 19/02/2026 | 07/01/2026 | معاذ البكر (سامي) |  | أستكمال العمل على تحضير البيئات التطويريه والتشغيلية | A-002
 | متوسط | - | TBD | 05/01/2026 | معاذ البكر (سامي) |  | مشاركة آلية الربط مع البصمة المعمول بها حاليًا (آلية دخول النزيل( | A-003
 | مرتفع | - | TBD | 05/01/2026 | معاذ البكر (سامي) |  | تزويد فريق العمل بملف Excel )) يحتوي على أسماء المراكز التأهيلية المعتمدة من الشؤون الفنية بالتنسيق مع إدارة التميز المؤسسي | A-004
 | مرتفع | - | 03/02/2026 | 05/01/2026 | معاذ البكر (سامي) |  | الحصول على قرار رسمي من المديرية بشأن إدراج أو استبعاد خدمة تسليم الأمانات من نطاق المشروع، وفي حال اعتماد إدراجها، تحديد واعتماد آلية عمل خدمة طلب تسليم الأمانات | A-006
 | مرتفع | - | 20/02/2026 | 13/01/2026 | طوعة السندي |  | أستكمال العمل على تصاميم واجهات النظام لخدمة الشكاوي | A-007
المهام والتوصيات
جدول المهام
متأخر
مكتمل
الدليل
مخطط
قيد التنفيذ
تأخير محتمل

## Slide 11
الملاحظات / العوائق | مستوى التأثير | تاريخ إكتمال المهمة | تاريخ التسليم المعدل | تاريخ التسليم المخطط | المسؤول (بالإسم) | الحالة | الشرح | #
 | مرتفع | - | TBD | 25/02/2026 | معاذ البكر (سامي) |  | عقد اجتماع مع الأدارة المعنية لتأكيد جاهزية متطلبات خدمتي البيت العائلي | A-008
 | مرتفع | - | TBD | 05/01/2026 | معاذ البكر (سامي) |  | تأكيد اعتماد تطوير تطبيق جوال ضمن نطاق المشروع أو الاكتفاء بالبوابة المتجاوبه | A-009
 | مرتفع | - | 17/02/2026 | 25/02/2026 | معاذ البكر (سامي) |  | عقد اجتماع مع إدارة التأهيل والإصلاح لاستكمال متطلبات وتحليل الخدمات المتبقية | A-010
المهام والتوصيات
جدول المهام
متأخر
مكتمل
الدليل
مخطط
قيد التنفيذ
تأخير محتمل

## Slide 12
المعالم الرئيسية |  |  |  | Q1 - 2026 |  |  | Q2 - 2026 |  |  | Q3 - 2026 |  |  | Q4 - 2026 |  |  | Q1 - 2027 |  |  | Q2 - 2027 |  | 
# | المرحلة | المخرج | الحالة | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FRB | MAR | APR | مارس | ابريل
1 | بدء المشروع | وثائق المشروع | تم الأنتهاء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | التحليل | توثيق متطلبات الوضع المستقبلي (MVP) | قيد التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | توثيق متطلبات الوضع المستقبلي (Full Scope) | قيد التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | التصميم | التصميم وإعداد النموذج الأولي | قيد التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | التطوير | تجهيز بيئات العمل وتفعيل رخص المنصة | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  | تطوير نظام إجراءات نزلاء السجون (MVP) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  | تطوير نظام إجراءات نزلاء السجون (Full Scope) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  | الربط مع الجهات الداخلية (عدد 6) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | الربط مع الجهات الخارجية (عدد 4) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  | الربط مع الجهات الخارجية (عدد 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  | تصميم وبناء نظام عرض البيانات | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
تم الانتهاء
قيد التنفيذ
لم تبدأ
متأخر
متأخر مع معوقات
الجدول الزمني للمشروع
17/02/2026

## Slide 13
نسبة الإنجاز المتوق |  |  |  | Q1 - 2026 |  |  | Q2 - 2026 |  |  | Q3 - 2026 |  |  | Q4 - 2026 |  |  | Q1 - 2027 |  |  | Q2 - 2027 |  | 
# | المرحلة | المخرج | الحالة | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FRB | MAR | APR | MAY | JUN
11 | الاختبار والتدريب | اختبارات SIT & UAT(MVP) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  | اختبارات SIT & UAT(Full Scope) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  | تدريب المستخدمين الأساسيين (MVP) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  | تدريب المستخدمين الأساسيين (Full Scope) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | إطلاق النظام | إختبارات أداء النظام والفحص الامني/الإختراق (كامل النظام) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 |  | إطلاق نظام إجراءات نزلاء السجون (MVP) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 |  | إطلاق نظام إجراءات نزلاء السجون (Full Scope + Dashboard) | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | نقل المعرفة والدعم الفني | الدعم الفني والتشغيل | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 |  | نقل المعرفة وتسليم وثائق المشروع | لم يبدأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
تم الانتهاء
قيد التنفيذ
لم تبدأ
متأخر
متأخر مع معوقات
الجدول الزمني للمشروع
إطلاق المرحلة الأولى (MVP)
إطلاق المرحلة الثانية (Full Scope)

## Slide 14
المخاطر / التحديات
03

## Slide 15
15
# | وصف الخطر / التحدي | التصنيف | النطاق | الفئة | الاحتمالية | التأثير | خطة المعالجة | تاريخ الإغلاق المستهدف | المسؤول | الحالة
1 | عدم جاهزية بيئات العمل التطويرية والتشغيلية | تحدي | الجدول الزمني | متطلبات تقنية | عالي | عالي | استكمال تجهيز البيئات التطويرية والتشغيلية من خلال مراجعة الأسماء الفعلية وعناوين IP الخاصة بالأنظمة للبيئات التي تمت مشاركتها بإنشاء الطلبات الازمة عبر منصة S-Cloud وإرسالها لتعديل أسماء الخوادم وطلب عناوين VIP التحقق من المنافذ التي تمت مشاركتها وإنشاء الطلبات الازمة عبر منصة S-Cloud وابلاغ الشركة فور توفرها | 11 فبراير 2026 19 فبراير 2026 | معاذ بكر نايف السبيعي (PGD) | قيد المعالجة
2 | تأخر بدء أنشطة التصميم والتطوير للمرحلة الأولىMVP نتيجة عدم اكتمال الاعتمادات | تحدي | الجدول الزمني | مرحلة التصميم والتطوير | عالي | عالي | بدء التصميم والتطوير بشكل متواز حيثما أمكن وبشكل عاجل لتقليل الأثر الزمني. تصعيد أي تأخير في الاعتمادات خلال 48 ساعة إلى اللجنة التوجيهية لاتخاذ القرار | 19 فبراير 2026 | طوعة السندي | قيد المعالجة
3 | عدم توفر أصحاب المصلحة من جهة المديرية العامة للسجون | خطر | الجدول الزمني | متطلبات الأعمال | عالي | عالي | تفعيل آلية تواصل فعالة من خلال عقد اجتماع يومي مع فريق المديرية والإدارات ذات العلاقة للإجابة على الاستفسارات واستكمال المتطلبات المتبقية بشكل فوري، بالإضافة إلى متابعة التقدم والمعوقات ضمن الاجتماع الأسبوعي لعرض حالة المشروع. | 15 فبراير 2026 | معاذ بكر | تمت المعالجة
4 | تأخر استكمال واعتماد المتطلبات غير الوظيفية لخدمات MVP | تحدي | الجدول الزمني | متطلبات الأعمال | عالي | عالي | مشاركة ملف تصنيف الخدمات والإدارات التابعة لها مع المديرية لتنسيق عقد اجتماعات مع كل إدارة، بهدف استكمال واعتماد المتطلبات غير الوظيفية خلال الفترة المحددة. | 15 فبراير 2026 | معاذ بكر نايف السبيعي (PGD) | تمت المعالجة
التحديات والمخاطر

## Slide 16
16
# | وصف الخطر / التحدي | التصنيف | النطاق | الفئة | الاحتمالية | التأثير | خطة المعالجة | تاريخ الإغلاق المستهدف | المسؤول | الحالة
5 | عدم جاهزية مرحلة التحليل لخدمتي (البيت العائلي والأمانات)، وذلك لعدم تأكيدها واعتمادها في المرحلة السابقة مع فريق شركة يونيكوم | خطر | الجدول الزمني | متطلبات الأعمال | عالي | عالي | عقد الأجتماعات مع الأدارات المعنية والتأكيد على المتطلبات التقنية والفنية والحصول على تأكيد رسمي من المديرية بشأن إدراج أو استبعاد خدمة الأمانات من النطاق. | 11 فبراير 2026 19 فبراير 2026 | معاذ بكر نايف السبيعي (PGD) | متأخر
6 | عدم تأكيد اعتماد تطوير تطبيق جوال ضمن نطاق المشروع أو الاكتفاء بالبوابة المتجاوبة. | خطر | الجدول الزمني | مرحلة التصميم والتطوير | عالي | عالي | طلب قرار رسمي ومعتمد من المديرية لتأكيد اعتماد تطوير تطبيق الجوال أو الاكتفاء باستخدام البوابة المتجاوبة | 11 فبراير 2026 19 فبراير 2026 | معاذ بكر نايف السبيعي (PGD) | قيد المعالجة
7 | تكرار التعديلات على سير العمل لخدمة طلب النقل والخروج للضرورة "وثيقة متطلبات الأعمال معتمدة" | تحدي | الجدول الزمني | متطلبات الأعمال | عالي | عالي | اعتماد تنفيذ أي تعديلات على سير العمل فقط من خلال آلية إدارة التغيير المعتمدة, وربط أي تعديل بتقييم أثر معتمد يوضح تأثيره على النطاق والجدول الزمني قبل التنفيذ. عقد أجتماع مع المديرية لأعتماد سير العمل النهائي قبل البدء بالتطوير | 15 فبراير 2026 | معاذ بكر نايف السبيعي (PGD) | تمت المعالجة
8 | عدم الالتزام بالجدول الزمني المعتمد | تحدي | الجدول الزمني | إدارة المشروع | عالي | عالي | المتابعة الدورية مع أصحاب المصلحة، والتصعيد المبكر في حال وجود أي تأخير مؤثر على الجدول الزمني المعتمد. تنفيذ بعض أنشطة المشروع بشكل متوازي لتسريع تنفيذ الأعمال | مستمر | طوعة السندي معاذ البكر | قيد المعالجة
التحديات والمخاطر

## Slide 17
شكراً